智能家居场景下的
LLM 驱动 Feature-Perception 映射项目推进方案

基于论文《Decoding the “Why” Behind the “What”》的方法流程改写为项目实施版本

| 项目定位 | 将论文中的 SEV 案例替换为智能家居场景，形成可落地的数据-模型-决策闭环项目 |
| --- | --- |
| 建议首期试点 | 优先选择评论数据较丰富、功能边界清晰的智能门锁 / 扫地机器人 / 智能空调 / 智能音箱之一 |
| 方案目标 | 从用户评论中抽取“功能-感知”关系，沉淀标准化标签体系，并支持体验诊断、分群需求分析、满意度预测 |

# 文档用途

本方案将论文中的三阶段研究框架改写为项目化推进路径，核心思路不变：先从用户生成内容中抽取原始 Feature-Perception（F-P）对，再完成标签体系标准化，最后将标准化结果转化为设计决策支持。区别在于，本方案将原论文中的智能电动车案例替换为智能家居产品场景，并补充项目启动、数据治理、资源配置、里程碑、风险与验收机制。

# 一、项目目标与总体思路

## 1.1 项目总目标

构建一个面向智能家居产品的用户评论智能分析系统，从海量评论、论坛帖子、电商评价、社区讨论中识别“具体功能引发何种用户感知”，支撑产品迭代、功能优先级排序、用户分群需求识别与方案满意度预测。

## 1.2 方法来源与项目改写逻辑

论文的主流程可以概括为：Stage I F-P 对抽取，Stage II F-P 对标准化，Stage III 决策支持。项目化后可对应为：工作包 WP1 数据准备，WP2 抽取模型构建，WP3 标签本体与标准化模型构建，WP4 决策引擎与业务应用，WP5 试点验证与产品化沉淀。

## 1.3 智能家居场景适配原则

智能家居产品与 SEV 一样，均具有“功能模块明确、用户评价丰富、体验感知多维”的特征，因此论文中的 F-P 映射框架具有较强迁移性。项目实施时不必照搬 SEV 的功能与感知标签，而应围绕具体品类重新定义功能集合与感知维度。

# 二、项目范围定义

## 2.1 建议的首期研究对象

建议首期只选择一个智能家居核心品类作为 pilot，避免一开始跨品类导致标签过散。优先顺序建议为：智能门锁、扫地机器人、智能空调、智能音箱。选择标准包括：评论量充足、产品功能可拆解、用户体验讨论活跃、后续业务价值明显。

## 2.2 数据范围

数据源可包括电商平台评论、品牌社区、问答论坛、社交媒体帖子与测评文本。需要采集的基础字段至少包括：用户 ID 或匿名用户标识、时间戳、产品型号、评论正文、评分信息、来源平台。

## 2.3 分析对象

项目分析对象不是“情绪好坏”本身，而是“某一功能为什么会带来某种体验判断”。因此，最终最重要的数据单元不是 feature 或 sentiment，而是标准化后的 F-P pair。

# 三、论文流程与项目工作包映射

下表将论文中的研究步骤转换为项目执行语言，便于后续立项、排期与分工。

| 论文阶段 | 项目工作包 | 关键任务 | 主要交付物 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage I F-P pair extraction | WP1-WP2 | 数据采集、清洗、句子切分、领域过滤；设计 prompt；构建标注集；LoRA 微调抽取模型 | 清洗语料库、标注规范、训练集/验证集/测试集、抽取模型、抽取评估报告 | 数据工程 + 算法 + 领域专家 |
| Stage II F-P pair standardization | WP3 | 聚类发现候选标签；专家校核形成统一 ontology；训练 embedding 标准化模型；相似度映射 | 功能标签库、感知标签库、标准化映射规则、标准化模型、标签说明书 | 算法 + 领域专家 |
| Stage III Decision support | WP4 | 构建共现矩阵；计算 feature 对 perception 的影响权重；做用户分群与 VIKOR 排序；建立 BN 满意度预测 | 体验诊断看板、用户分群画像、功能优先级清单、满意度模拟器 | 算法 + 产品经理 + 业务团队 |
| Case study / validation | WP5 | 在选定智能家居品类上完成 pilot，形成业务复盘与扩展建议 | 试点复盘报告、推广方案、产品化需求文档 | 项目经理 + 业务负责人 |

# 四、分阶段推进方案

## 阶段 0：立项与试点边界确认（第 1-2 周）

### 核心任务

明确试点品类与业务问题，例如“智能门锁哪些功能最影响安全感与便利性”“扫地机器人哪些功能最影响省心感与可靠性”。

明确评价对象、数据源、样本周期、目标品牌/型号范围以及预期输出形式。

确定项目组织：项目经理、数据工程、NLP/LLM 算法、嵌入模型工程、产品经理、领域专家。

### 阶段交付物

项目章程

试点品类定义表

数据合规清单

资源与分工表

## 阶段 1：数据底座建设（第 3-5 周）

### 核心任务

搭建数据采集流程，打通评论抓取、去重、清洗、时间与型号标准化。

按论文流程完成句子级切分，并建立领域关键词或规则过滤机制，保留与智能家居功能使用直接相关的文本。

形成高质量训练语料，为后续抽取与标准化提供基础。

### 阶段交付物

原始语料库

清洗后句子级语料库

数据质量报告

过滤规则库

## 阶段 2：原始 F-P 对抽取（第 6-8 周）

### 核心任务

参考论文中的 prompt 模板，设计角色设定、任务定义、约束条件、输出格式和 few-shot 示例。

由领域专家先小规模人工标注种子集，再采用 self-instruct + 人工复核方式扩充训练数据。

使用 LoRA 对基础大模型进行参数高效微调，训练模型直接从评论中提取 feature 与 perception 的对应关系。

### 阶段交付物

抽取 prompt 模板

标注手册

抽取训练集

微调模型 checkpoint

抽取精度评估报告

## 阶段 3：标签本体与标准化（第 9-11 周）

### 核心任务

分别对 feature 和 perception 表达做聚类，发现高频同义项和潜在标签簇。

组织专家 workshop，将聚类结果校准为统一标签体系，形成智能家居场景的功能 ontology 与感知 ontology。

训练 embedding 标准化模型，将原始口语化表达映射到标准标签。

### 阶段交付物

功能标签体系 v1

感知标签体系 v1

标准化映射模型

标签命名与定义文档

## 阶段 4：决策分析模块构建（第 12-14 周）

### 核心任务

基于标准化 F-P 对计算 feature-perception 共现矩阵，得到功能对不同感知维度的影响权重。

以用户感知向量为基础进行聚类，形成细分用户群并用 VIKOR 得出群体差异化功能优先级。

构建 BN 满意度预测网络，用于模拟不同功能组合下各类用户的满意度变化。

### 阶段交付物

体验诊断矩阵

用户分群画像

群体功能优先级排序

满意度预测原型

## 阶段 5：业务试点与项目收口（第 15-16 周）

### 核心任务

将模型分析结果与实际产品路线图或方案候选集结合，验证是否能支持功能取舍与资源配置。

输出 pilot 复盘，包括有效结论、误差来源、标签调整建议、产品化改造建议。

形成下一阶段扩展方案，可向多品类、多品牌、多语种场景扩展。

### 阶段交付物

试点复盘报告

扩展路线图

产品化需求池

最终结项汇报

# 五、智能家居场景下的标签体系设计建议

以下内容不是固定答案，而是首期 pilot 可参考的标签设计模板。真正实施时应依据所选品类重新校准。

| 维度 | 建议标签示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能家居功能 Feature | 语音交互、远程控制、自动联动、安防告警、环境感知、清洁路径规划、节能模式、异常提醒 | 按具体品类替换；保持“可设计、可配置、可优化”的工程属性 |
| 用户感知 Perception | 便利性、可靠性、安全感、智能性、舒适性、省心感、响应性、实用性、愉悦感 | 尽量使用相互可区分、能支撑决策的感知维度 |
| 标准化原则 | 一个标签对应一类稳定概念；同义表达归一；边界模糊项需要专家定义 | 保证后续统计与决策分析可重复 |

# 六、项目组织与分工建议

| 角色 | 核心职责 | 参与阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 统筹范围、排期、资源、里程碑与跨团队沟通 | 全阶段 | 建议由产品/研究管理侧承担 |
| 数据工程 | 采集、清洗、结构化、数据质检 | 阶段 0-1 | 决定数据底座质量 |
| LLM/NLP 算法 | 抽取 prompt、LoRA 微调、抽取评估 | 阶段 2 | 负责原始 F-P 抽取 |
| Embedding/检索算法 | 标准化模型、相似度映射、标签匹配 | 阶段 3 | 负责术语归一 |
| 领域专家 | 标签定义、样本复核、结果解释 | 阶段 0-5 | 是项目可用性的关键 |
| 产品经理/业务负责人 | 提出业务问题、消费分析结果、验证落地价值 | 阶段 0、4、5 | 决定项目是否真正转化 |

# 七、关键风险与应对

| 风险点 | 表现 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标签体系过散 | 不同说法无法归并 | 统计失真，结论不可复用 | 先做单品类 pilot；用聚类 + 专家校准控制标签数量 |
| 抽取模型不稳定 | 格式错误、漏抽、错配 | Stage I 输出质量不足 | 加强 few-shot 设计；增加困难样本；建立人工抽检机制 |
| 数据噪声过高 | 大量无关评论或灌水文本 | 模型学习偏移 | 做句子级过滤与规则清洗；引入领域词典 |
| 业务脱节 | 模型结果难以转化为产品动作 | 项目无法落地 | 从立项开始绑定具体业务问题与决策场景 |
| 跨品类泛化不足 | 首期标签不能直接迁移 | 扩展成本高 | 先沉淀方法与流程，再逐品类复用与微调 |

# 八、阶段验收标准

数据层：完成目标品类的数据采集、清洗与句子级语料构建，数据字段完整，质量报告可追溯。

模型层：抽取模型与标准化模型达到可用阈值，且有明确误差分析；抽样复核结果可接受。

知识层：形成稳定的功能标签体系和感知标签体系，并配套定义文档。

业务层：至少完成一次体验诊断、一次用户分群优先级分析、一次配置满意度预测，并能够解释结果。

项目层：形成可复用的方法说明、代码资产、数据资产和扩展路线图。

# 九、建议的最终产出清单

《智能家居 F-P 标签体系说明书》

《抽取模型与标准化模型实验报告》

《用户体验诊断与用户分群分析报告》

《产品配置满意度预测报告》

《试点复盘与产品化推进建议》

# 十、结论

从项目视角看，这篇论文最有价值的不是某个具体模型，而是一条完整的方法链：把用户评论中的非结构化表达，逐步转化为“功能-感知-决策”的结构化资产。对于智能家居场景，建议采用“单品类试点—标签本体沉淀—决策模块验证—再扩品类”的推进路线。这样既能保留论文方法的严谨性，又能降低首次落地的不确定性。

备注：本方案依据用户提供的 Manuscript 提炼其三阶段流程，并将 SEV case study 迁移为智能家居项目场景。